THUYẾT MINH

ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TRƯỜNG

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI

| 1 | # Tên đề tài: # Phát triển năng lực tiếng Anh cho sinh viên chuyên trường Đại học Thủ đô Hà Nội đáp ứng chuẩn đầu ra |  | 2 | Mã số: C2025-01 Số Quyết định: 890/QĐ-ĐHTĐHN ngày 20/5/2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Thời gian thực hiện: 12 tháng (Từ tháng 5/2025 đến tháng 4/2026) |  |  |  |
| 4 | Kinh phí: 30.000.000 đồng |  |  |  |
| 5 | ## Chủ nhiệm đề tài Họ và tên: Ngày, tháng, năm sinh: Nam/Nữ: Nữ Học hàm, học vị: ............ Chức danh khoa học: Giảng viên Đơn vị: Khoa.............., trường Đại học Thủ đô Hà Nội Điện thoại: .......... Email: ............@daihocthudo.edu.vn |  |  |  |
| 6 | ## Thư ký đề tài Họ và tên: ...... Ngày, tháng, năm sinh: ......... Nam/Nữ: Nữ Học hàm, học vị: ........ Chức danh khoa học: Giảng viên Đơn vị : Khoa ................, trường Đại học Thủ đô Hà Nội Điện thoại: .......... E-mail: ..........@daihocthudo.edu.vn |  |  |  |
| 7 | ## Các cá nhân thực hiện đề tài (tối đa 07 người) |  |  |  |
| TT | Họ và Tên - Học hàm, học vị | Đơn vị | Chức danh nghiên cứu (CN; TK; TVC, TV) |  |
|  | ThS. ...... | Khoa ........... | Chủ nhiệm (CN) |  |
|  |  | Khoa ............ | Thư ký (TK) |  |
|  |  | Khoa .......... | Thành viên chính (TVC) |  |
|  |  | Khoa ......... | Thành viên (TV) |  |
|  |  | Khoa ........ | Thành viên (TV) |  |
|  |  | Phòng ......... | Thành viên (TV) |  |

II. MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI

| 8 | ## Mục tiêu của đề tài ## -Đánh giá thực trạng năng lực tiếng Anh của sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh Trường Đại học Thủ đô Hà Nội ở 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết), đối chiếu với yêu cầu của chuẩn đầu ra ở mức C1 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. ## -Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình phát triển năng lực tiếng Anh của sinh viên, bao gồm: chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy, môi trường học tập, năng lực giảng viên, cũng như động lực và chiến lược học tập của sinh viên. ## -Đề xuất hệ thống giải pháp sư phạm và tổ chức đào tạo phù hợp nhằm nâng cao năng lực tiếng Anh của sinh viên, đảm bảo khả năng đạt chuẩn đầu ra C1 một cách hiệu quả, khả thi và phù hợp với đặc thù của nhà trường. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ## Tổng quan tình hình nghiên cứu, luận giải về mục tiêu và những nội dung nghiên cứu của đề tài: 9.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài Trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số ngày càng sâu rộng, năng lực sử dụng ngoại ngữ – đặc biệt là tiếng Anh – trở thành điều kiện thiết yếu đối với nguồn nhân lực chất lượng cao trong xã hội hiện đại. Đối với sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, khả năng vận dụng tiếng Anh một cách thành thạo trong các tình huống học thuật, chuyên môn và xã hội không chỉ là mục tiêu đào tạo cốt lõi mà còn là nền tảng cho sự phát triển nghề nghiệp bền vững. Theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sinh viên theo học các ngành đào tạo chuyên ngữ, bao gồm ngành Ngôn ngữ Anh, được yêu cầu đạt tối thiểu bậc 5/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam – tương đương với trình độ C1 trong Khung tham chiếu chung châu Âu (CEFR). Chuẩn đầu ra ở trình độ này yêu cầu người học có thể sử dụng tiếng Anh độc lập, chính xác và linh hoạt trong các bối cảnh học thuật và nghề nghiệp phức tạp. Tại Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, chuẩn đầu ra C1 là một điều kiện bắt buộc để sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh được xét công nhận tốt nghiệp, thể hiện cam kết của nhà trường về chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh Hà Nội là trung tâm chính trị – hành chính – văn hóa – giáo dục lớn của cả nước. Tuy nhiên, quá trình triển khai đào tạo và kiểm tra đầu ra cho thấy nhiều sinh viên vẫn chưa đáp ứng được chuẩn C1 đúng thời hạn tốt nghiệp. Việc không đạt chuẩn đầu ra có thể dẫn đến nhiều hệ lụy đáng lưu tâm như kéo dài thời gian học tập, ảnh hưởng đến tâm lý và động lực học, làm giảm khả năng cạnh tranh nghề nghiệp sau khi ra trường. Thực tế này cho thấy cần có những nghiên cứu hệ thống nhằm nhận diện thực trạng năng lực tiếng Anh hiện tại của sinh viên, phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc phát triển năng lực này, cũng như rà soát lại tính phù hợp và hiệu quả của chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy và các điều kiện hỗ trợ học tập hiện hành. Trên cơ sở đó, việc nghiên cứu đề tài “Phát triển năng lực tiếng Anh cho sinh viên chuyên trường Đại học Thủ đô Hà Nội đáp ứng chuẩn đầu ra” là cần thiết và mang ý nghĩa thực tiễn sâu sắc. Nghiên cứu này kỳ vọng sẽ đóng góp vào việc cải thiện chất lượng giảng dạy – học tập tiếng Anh trong nhà trường, hỗ trợ sinh viên đạt được mục tiêu học thuật theo đúng chuẩn đầu ra quy định, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả đào tạo nguồn nhân lực ngoại ngữ chất lượng cao phục vụ cho chiến lược phát triển của Thủ đô Hà Nội và cả nước. Dù đã có nhiều công trình đề cập đến phát triển năng lực tiếng Anh cho sinh viên chuyên, song các nghiên cứu trong môi trường đại học công lập tại Việt Nam còn hạn chế, đặc biệt tại Trường Đại học Thủ đô Hà Nội. Đề tài vì vậy không chỉ mang tính cập nhật với xu thế phát triển giáo dục, mà còn góp phần cung cấp cơ sở thực tiễn và khoa học cho việc cải tiến chất lượng chương trình đào tạo tiếng Anh chuyên ngành trong thời đại số. 9.2. Luận giải về sự cần thiết, tính cấp bách, ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài 9.2.1. Sự cần thiết, tính cấp bách của đề tài Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh hội nhập quốc tế, tiếng Anh được coi là công cụ giao tiếp quốc tế thiết yếu, nhất là đối với sinh viên các ngành ngoại ngữ. Đối với Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội, việc đảm bảo sinh viên chuyên ngành Ngôn ngữ Anh đạt được chuẩn đầu ra trình độ C1 theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam không chỉ là yêu cầu bắt buộc của chương trình đào tạo, mà còn là điều kiện cần thiết để sinh viên hội nhập thị trường lao động trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu và thực tiễn chỉ ra rằng năng lực ngôn ngữ thực tế của sinh viên chưa đạt yêu cầu, đặc biệt là ở các kỹ năng nghe và nói. Điều này đặt ra nhu cầu cấp bách phải tái đánh giá thực trạng, lý giải các yếu tố ảnh hưởng, và thiết kế các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. 9.2.2. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài Đề tài nếu triển khai thành công sẽ mang lại những ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc. * Ý nghĩa lý luận: Từ góc độ lý luận, đề tài góp phần làm rõ các yếu tố cấu thành năng lực ngôn ngữ, cách tiếp cận dựa trên khung NLNN 6 bậc và các mô hình phát triển năng lực. Về thực tiễn, đề tài sẽ cung cấp dữ liệu đáng tin cậy, đề xuất giải pháp có giá trị ứng dụng cao trong việc tổ chức, điều chỉnh chương trình đào tạo để đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng cao của xã hội. * Ý nghĩa thực tiễn: Đề tài đề xuất tài liệu hướng dẫn dành cho giảng viên trong việc triển khai các giải pháp phát triển năng lực tiếng Anh cho sinh viên chuyên đáp ứng chuẩn đầu ra tại trường Đại học Thủ đô Hà Nội, phù hợp với năng lực giảng viên, điều kiện cơ sở vật chất và đặc điểm người học; Cung cấp dữ liệu thực tiễn, phản hồi từ sinh viên và giảng viên về thực trạng năng lực tiếng Anh của sinh viên, từ đó hỗ trợ quá trình ra quyết định trong quản lý và cải tiến chương trình đào tạo; Là tài liệu tham khảo có giá trị cho các cơ sở giáo dục trong triển khai dạy học tiếng Anh chuyên ngành đáp ứng chuẩn đầu ra; Góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, cải thiện năng lực nghề nghiệp và khả năng thích ứng của sinh viên với môi trường làm việc toàn cầu. 9.3. Danh mục các công trình liên quan. 9.3.1. Của chủ nhiệm và những người tham gia thực hiện đề tài Bài báo khoa học và báo cáo tại hội thảo: Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học: 9.3.2. Của những người khác I. Tiếng Việt: - Bắc, V. Đ., Linh, Đ. K., Chi, N. T. K., & Hiền, N. T. T. (2024). SỬ DỤNG KỸ THUẬT DICTOGLOSS ĐỂ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGỮ PHÁP CHO SINH VIÊN NĂM 2 CHUYÊN NGÀNH TIẾNG ANH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM-ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN. TNU Journal of Science and Technology, 229(16), 158-163. - Hà, N. D., Anh, B. N., & Phương, T. T. (2021). TÌM HIỂU NĂNG LỰC SỬ DỤNG NGÔN NGỮ THÔNG TỤC TRONG GIAO TIẾP CỦA SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH TIẾNG ANH. TNU Journal of Science and Technology, 226(13), 28-35. - Linh, P. M. (2022). Khảo Sát Chiến Lược Học Từ Vựng Tiếng Anh Của Sinh Viên Chuyên Ngữ Năm Thứ Nhất Tại Một Trường Của Đại Học Thái Nguyên. TNU Journal of Science and Technology, 227(04), 84-90. - Mai, T. Q. T. DẠY VÀ HỌC TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀO TẠO ĐA NGÀNH Ở VIỆT NAM: KHÓ KHĂN VÀ GIẢI PHÁP. - Nguyễn, H. K. (2024). Nhận thức của sinh viên chuyên ngành ngôn ngữ Anh tại trường Đại học Nam Cần Thơ về việc sử dụng Google dịch để cải thiện kỹ năng viết tiếng Anh. - Nguyễn, H. H. T. (2024). Khảo sát ảnh hưởng của sự e ngại trong giao tiếp đến việc học nói trước công chúng của sinh viên chuyên ngành tiếng Anh tại Đại học Nam Cần Thơ. - Thuyên, P. H. (2022). NHỮNG KHÓ KHĂN TRONG THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TẠP CHÍ CỦA SINH VIÊN NĂM THỨ 3 CHUYÊN NGÀNH TIẾNG ANH TẠI TRƯỜNG NGOẠI NGỮ-ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN. TNU Journal of Science and Technology, 227(04), 203-209. - Trần, N. T. T., Trần, T. T., Đào, T. T., Phạm, N. Q., Trần, T. G., & Dương, T. V. (2024). Đặc điểm phát âm tiếng Anh: Những khó khăn sinh viên chuyên ngành tiếng Anh gặp phải. II. Tiếng Anh - Dang, T. K. A., Bonar, G., & Yao, J. (2023). Professional learning for educators teaching in English-medium-instruction in higher education: A systematic review. Teaching in Higher Education, 28(4), 840-858. - Diep, L. T. N., & Hieu, V. M. (2021). Examining Quality of English Language Learning of University Students in Vietnam: The Moderating Role of Competition Factor. Eurasian Journal of Educational Research, 95, 55-79. - Hien, H. V., & Suppasetseree, S. (2024). The Effects of a Personal Learning Environment on Vietnamese EFL Undergraduate Students’ Speaking Skills. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, 23(8), 180-202. - Le, T. N., Allen, B., & Johnson, N. F. (2022). Blended learning: Barriers and drawbacks for English language lecturers at Vietnamese universities. E-learning and Digital Media, 19(2), 225-239. - Ngo, M. T., & Tran, L. T. (2023). Current English education in Vietnam: Policy, practices, and challenges. In English Language Education for Graduate Employability in Vietnam (pp. 49-69). Singapore: Springer Nature Singapore. - Nguyen, L., Nguyen, H., Tran, T., Le, M., & Ziyi, Z. (2021). Factors influencing English proficiency: An empirical study of Vietnamese students. Management Science Letters, 11(6), 1779-1786. - Nguyen, P. H. (2024). Challenges Vietnamese EFL students faced when learning and meeting the requirements of B1 English language proficiency. Journal of Language Teaching and Research, 15(3), 893-901. - Tran, V. T. A., Nguyen, D. N. D., Nguyen, D. T., & Phuong, H. Y. (2023). FACTORS INFLUENCING VIETNAMESE STUDENTS’CHOICES TO ATTAIN ENGLISH PROFICIENCY STANDARDS IN A UNIVERSITY IN VIETNAM. European Journal of English Language Teaching, 8(5). |  |  |  |
| 10 | Nội dung nghiên cứu của đề tài: Nội dung 1: Tổng quan và cơ sở lý luận của đề tài Công việc 1: Xây dựng thuyết minh đề tài Công việc 2: Hệ thống hóa cơ sở lý luận về các lý thuyết về năng lực ngôn ngữ, Khung NLNN 6 bậc Việt Nam và yêu cầu trình độ C; Các mô hình phát triển năng lực trong đào tạo ngôn ngữ. Nội dung 2: Đánh giá thực trạng giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành và năng lực của sinh viên Công việc 1: Phân tích thực trạng chương trình, hình thức đào tạo, phương pháp giảng dạy hiện hành. Công việc 2: Đánh giá trình độ thực tế của sinh viên các khóa Nội dung 3: Phân tích yếu tố ảnh hưởng năng lực tiếng Anh của sinh viên chuyên ngành Công việc 1: Chương trình đào tạo, đội ngũ giảng viên, hệ thống tài liệu - thiết bị. Công việc 2: Động lực học tập, thói quen, chiến lược học tiếng Anh của sinh viên Nội dung 4: Đề xuất hệ thống giải pháp nâng cao năng lực tiếng Anh của sinh viên chuyên ngành Công việc 1: Các giải pháp về chương trình, đổi mới phương pháp dạy - học, đánh giá. Công việc 2: Đề xuất về hợp tác, chuẩn hóa đào tạo với các trung tâm/ doanh nghiệp liên quan. Công việc 3: Kế hoạch đào tạo và phát triển năng lực cho đội ngũ giảng viên |  |  |  |
| 11 | Các hoạt động phục vụ nội dung nghiên cứu của đề tài: 11.1. Sưu tầm, dịch tài liệu phục vụ nghiên cứu: - Sưu tầm tài liệu, sách báo về lĩnh vực nghiên cứu - Dịch tài liệu phục vụ nghiên cứu 11.2. Đánh giá thực trạng: + Nội dung đánh giá - Đánh giá thực trạng giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành tại Đại học Thủ đô Hà Nội - Đánh giá thực trạng năng lực tiếng anh của sinh viên tiếng Anh chuyên ngành + Đối tượng đánh giá: - Giảng viên tiếng Anh chuyên ngành - Sinh viên tiếng Anh chuyên ngành - Cán bộ quản lý đào tạo/khoa Ngoại ngữ - Chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy. 11.3. Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học - Hướng dẫn 01 đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học 11.4. Viết bài và đăng trên tạp chí khoa học có tính điểm của HĐGSNN - 02 bài báo đăng trên tạp chí khoa học có tính điểm của HĐGSNN (1 bài 1 điểm và 1 bài 0,5 điểm. Tổng công trình: 1.5 điểm) |  |  |  |
| 12 | ## Tiến độ thực hiện |  |  |  |
| TT | Các nội dung, công việc chủ yếu cần được thực hiện; các mốc đánh giá chủ yếu | Kết quả phải đạt | Thời gian | Người thực hiện |
| 1 | Xây dựng thuyết minh Đề tài | Thuyết minh và phụ lục dự toán hoàn chỉnh, được phê duyệt. | 5/2025 | CN + nhóm NC |
| 2 | Nội dung nghiên cứu: |  |  |  |
| 2.1 | Nội dung 1: Tổng quan và cơ sở xây dựng cơ sở lý luận của đề tài | Báo cáo chuyên đề | 7/2025 | CN + nhóm NC |
| 2.2 | Nội dung 2: Đánh giá thực trạng giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành và năng lực của sinh viên | Báo cáo chuyên đề | 9/ 2025 | CN + nhóm NC |
| 2.3 | Nội dung 3: Phân tích yếu tố ảnh hưởng năng lực tiếng Anh của sinh viên chuyên ngành | Báo cáo chuyên đề | 12/2025 | CN + nhóm NC |
| 2.4 | Nội dung 4: hệ thống giải pháp đối với chương trình, phương pháp giảng dạy, kế hoạch đào tạo và phát triển năng lực cho đội ngũ giảng viên | Tài liệu hướng dẫn dành cho giảng viên trong việc triển khai các giải pháp | 2/2026 | CN + nhóm NC |
| 2.5 | Nội dung 5: Báo cáo tổng thuật kết quả nghiên cứu | Tổng hợp kết quả nghiên cứu từ các chuyên đề | 4/2026 | CN + nhóm NC |

III. SẢN PHẨM CỦA ĐỀ TÀI

| 13 | Sản phẩm chính của đề tài và yêu cầu chất lượng cần đạt: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TT | Tên sản phẩm | Yêu cầu khoa học cần đạt | Ghi chú |
| 1 | Báo cáo khoa học tổng kết đề tài | Được xây dựng và biên tập theo yêu cầu của báo cáo khoa học, đảm bảo phản ánh đầy đủ toàn bộ quá trình triển khai và kết quả nghiên cứu - ứng dụng thực nghiệm của đề tài. Các kết luận, kiến nghị cụ thể, rõ ràng trên cơ sở căn cứ vào mục tiêu, nội dung và các yếu tố đăng ký tại thuyết minh đề tài. |  |
| 2 | Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện đề tài |  |  |
| 3 | Sản phẩm khác của đề tài | - Tài liệu hướng dẫn dành cho giảng viên trong việc triển khai các giải pháp phát triển năng lực tiếng Anh cho sinh viên chuyên đáp ứng chuẩn đầu ra - Hướng dẫn 01 đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học - 01 đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học. |  |
| 4 | Bài báo | - 02 bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học được tính điểm của HĐGSNN (1 bài 1 điểm và 1 bài 0.5 điểm. Tổng công trình: 1.5 điểm) | Tạp chí … |
| - Đào tạo: - Cử nhân: Hướng dẫn 01 đề tài sinh viên NCKH - Số bài báo công bố trên tạp chí: 02 |  |  |  |
| 14 | ## Lợi ích của đề tài và phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu ## 14.1. Lợi ích của đề tài: - Đối với lĩnh vực KH&CN có liên quan: - Đối với tổ chức chủ trì, đơn vị thực hiện: 14.2. Phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu: - Phạm vi và Địa chỉ (dự kiến) ứng dụng các kết quả đề tài - Trường Đại học Thủ đô Hà Nội: - Các trường đại học và tổ chức giáo dục khác: - Các tổ chức và cơ quan đánh giá chất lượng giáo dục - Phương thức chuyển giao: |  |  |
| 15 | ## Dự toán kinh phí đề tài ## 15.1. Tổng kinh phí đề nghị: ......... đồng 15.2. Dự toán chi tiết kinh phí đề tài (theo phụ lục đính kèm) |  |  |

Ngày   22  tháng  5   năm 2025

| Phòng chức năng | Trưởng đơn vị .............. | Chủ nhiệm đề tài .............. |
| --- | --- | --- |
| Phê duyệt của BGH |  |  |