| UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |

QUY TRÌNH QUẢN LÝ BIÊN SOẠN, THẨM ĐỊNH

GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU THAM KHẢO

I. TÊN ĐƠN VỊ: PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ HỢP TÁC PHÁT TRIỂN (Viết tắt là Phòng QLKHCN&HTPT)

1. Tên Quy trình làm việc: Quy trình quản lý biên soạn, thẩm định giáo trình, tài liệu tham khảo (GT, TLTK)

1.1. Quy trình thực hiện

Bước 1: Thông báo đăng ký biên soạn GT, TLTK

Bước 2: Đăng ký biên soạn GT, TLTK

Bước 3: Tư vấn, xác định danh sách GT, TLTK được biên soạn

Bước 4: Phê duyệt danh sách GT, TLTK được biên soạn và thành lập ban biên soạn

Bước 5: Biên soạn giáo trình, TLTK

Bước 6: Thẩm định GT, TLTK cấp đơn vị

Bước 5: Công nhận các GT, TLTK được thẩm định, nghiệm thu

Bước 8: Điều chỉnh sửa chữa

Bước 7: Thẩm định GT, TLTK cấp Trường

Bước 9: Công nhận GT, TLTK được thẩm định

1.2. Diễn giải Quy trình

| TT | Trình tự thực hiện | Đơn vị thực hiện và đơn vị phối hợp (nếu có) | Thời gian hoàn thành | Tài liệu, biểu mẫu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bước 1 | Thông báo đăng ký biên soạn GT, TLTK Căn cứ vào CTĐT đã được phê duyệt và giáo trình môn học hiện có, Trường thông báo đăng ký biên soạn giáo trình, TLTK gửi đến các đơn vị đào tạo. Trên cơ sở nhu cầu về dạy học, giảng viên đề xuất biên soạn giáo trình phục vụ công tác dạy học các học phần có trong chương trình đào tạo của trường. | Phòng QLKHCN&HTPT | Theo thông báo | - Thông báo - Mẫu Phiếu đăng ký biên soạn giáo trình (BMGT-01.01) - Mẫu tổng hợp (BMGT- 01.02,03) - Mẫu đề cương (BMGT-01.04) - Mẫu thuyết minh (BMGT-01.05) - Mẫu biên bản họp cấp Khoa (BMGT-01.06) |
| Bước 2 | Đăng ký biên soạn GT, TLTK Các Khoa, Viện tổ chức đăng ký biên soạn, dự kiến ban biên soạn, lấy ý kiến Hội đồng khoa và đề xuất Hiệu trưởng danh mục đăng ký biên soạn giáo trình theo thứ tự ưu tiên, ban biên soạn từng GT, TLTK. | Các Khoa, Viện đào tạo | Theo thông báo | - BMGT-01.01: Bản đăng ký biên soạn giáo trình - BMGT-01.02: Danh mục giáo trình đăng ký và danh sách ban biên soạn GT, TLTK (Cấp Khoa) - BMGT-01.03: Danh mục giáo trình đăng ký và danh sách ban biên soạn GT, TLTK (Cấp Trường) - BMGT-01.04: Đề cương giáo trình - BMGT-01.05: Thuyết minh đề cương giáo trình - Đề cương chi tiết học phần mà GT phục vụ (đối với GT) - Mẫu biên bản họp cấp Khoa (BMGT-01.06) |
| Bước 3 | Tư vấn, xác định danh sách giáo trình được biên soạn Hiệu trưởng thành lập Hội đồng tư vấn xác định GT, TLTK được đề xuất biên soạn. Hội đồng họp, tư vấn, xác định danh sách GT, TLTK đủ điều kiện để biên soạn. | Hội đồng tư vấn, xác định danh sách GT, TLTK | 20 ngày | QĐ thành lập HĐTVXĐ - Phiếu nhận xét, tư vấn đề xuất (BMGT-01.08) - Biên bản họp HĐTVXĐ cấp trường (BMGT-01.07) |
| Bước 4 | Phê duyệt danh sách GT, TLTK được biên soạn và thành lập ban biên soạn - Căn cứ vào tổng hợp đăng ký, đề xuất của Hội đồng tư vấn , xác định. Hiệu trưởng phê duyệt danh mục GT, TLTK biên soạn - Hiệu trưởng thành lập Ban biên soạn GT, TLTK hoặc trực tiếp cho cá nhân nhà khoa học đáp ứng đủ điều kiện về trình độ, chuyên môn và kinh nghiệm biên soạn GT, TLTK theo hình thức giao nhiệm vụ hoặc đấu thầu, đặt hàng. - Hiệu trưởng quyết định thành lập ban biên soạn/Chủ biên cho từng GT, TLTK. | Hiệu trưởng; Phòng QLKHCN-HTPT; Khoa, Viện đào tạo; Ban Biên soạn | 10 ngày sau Họp Hội đồng tư vấn | - QĐ phê duyệt danh sách GT, TLTK tổ chức biên soạn - QĐ thành lập ban biên soạn - Hợp đồng biên soạn |
| Bước 5 | Biên soạn giáo trình, TLTK - Ban biên soạn GT, TLTK hoặc cá nhân nhà khoa học chịu trách nhiệm xây dựng dự thảo đề cương chi tiết giáo trình môn học, tài liệu tham khảo. - Ban biên soạn GT, TLTK hoặc cá nhân nhà khoa học chịu trách nhiệm biên soạn GT, TLTK theo đề cương đã được duyệt và định kì báo cáo tiến độ biên soạn. | Ban biên soạn, Tác giả, Nhóm tác giả | Theo đăng ký |  |
| Bước 6 | Thẩm định, nghiệm thu GT, TLTK cấp đơn vị - Sau khi hoàn thành bản thảo, Ban biên soạn/Tác giả/ Nhóm tác giả tự kiểm tra đạo văn và cam kết về kết quả với Nhà trường. - Hội đồng Khoa tổ chức thẩm định giáo trình cấp khoa và giới thiệu danh sách hội đồng thẩm định cấp trường. | Hội đồng cấp đơn vị | Sau khi nhóm biên tập hoàn thiện bản thảo | - - Sản phẩm - - Bản cam kết về kiểm tra đạo văn (kèm kết quả) - - Biên bản thẩm định cấp đơn vị (BMGT-02.01) - Danh sách giới thiệu các thành viên HĐTĐ cấp Trường (BMGT-02.02) |
| Bước 7 | Thẩm định, nghiệm thu GT, TLTK cấp Trường Hiệu trưởng quyết định thành lập Hội đồng thẩm định, nghiệm thu GT, TLTK cấp trường. Hội đồng tổ chức thẩm định và nghiệm thu GT, TLTK đã biên soạn, báo cáo kết quả nghiệm thu của hội đồng lên Hiệu trưởng. | Hội đồng nghiệm thu | Trong vòng 05 ngày từ khi nhóm biên soạn hoàn thiện hồ sơ đăng ký nghiệm thu | - Biên bản thẩm định, nghiệm thu GT, TLTK cấp Trường (BMGT-02.03) - Phiếu đánh giá nhận xét GT (BMGT-02.04) |
| Bước 8 | Điều chỉnh sửa chữa - Ban biên soạn hoặc cá nhân nhà khoa học điều chỉnh, sửa chữa GT, TLTK theo ý kiến của hội đồng thẩm định. - Ban biên soạn báo cáo hội đồng thẩm định bằng văn bản (bản thảo đã chỉnh sửa, Báo cáo chỉnh sửa, Kết luận hội đồng). - Ban biên soạn nộp lại hồ sơ trên về cho Thư ký. Thư ký bàn giao biên bản họp Hội đồng thẩm định, nghiệm thu cho ban biên soạn để tiến hành các thủ tục thanh toán. | Chủ biên/tác giả | 15 ngày | - Báo cáo chỉnh sửa - Kết luận Hội đồng (BMGT-02.05) - Bản thảo chỉnh sửa sau góp ý của Hội đồng |
| Bước 9 | Công nhận GT, TLTK được thẩm định Hiệu trưởng ban hành quyết định công nhận các GT, TLTK được thẩm định | Hiệu trưởng Phòng ,QLKHCN-HTPT |  | Quyết định công nhận |

Ghi chú: 	- Mô tả chi tiết các bước tiến trình thực hiện của lưu đồ quy trình

- Thiết kế Biểu mẫu đi kèm với Quy trình làm việc.

1.3. Biểu mẫu cần có của Quy trình

| TT | Mã số biểu mẫu | Tên biểu mẫu |
| --- | --- | --- |
|  | BMGT - 01.01 | Bản đăng ký biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo |
|  | BMGT - 01.02 | Danh mục giáo trình đăng ký và danh sách ban biên soạn GT, TLTK (Cấp Khoa) |
|  | BMGT - 01.03 | Danh mục giáo trình đăng ký và danh sách ban biên soạn GT, TLTK (Cấp Trường) |
|  | BMGT - 01.04 | Đề cương giáo trình, tài liệu tham khảo |
|  | BMGT - 01.05 | Thuyết minh chi tiết đề cương giáo trình, tài liệu tham khảo |
|  | BMGT - 01.06 | Biên bản duyệt đề cương chi tiết giáo trình, tài liệu tham khảo (cấp Khoa) |
|  | BMGT - 01.07 | Biên bản họp hội động tư vấn xác định giáo trình, tài liệu tham khảo biên soạn (Cấp Trường) |
|  | BMGT - 01.08 | Phiếu nhận xét, tư vấn, đề xuất giáo trình, tài liệu tham khảo biên soạn |
|  | BMGT - 01.09 | Báo cáo tiến độ biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo |
|  | BMGT - 02.01 | Biên bản họp hội đồng Khoa thông qua giáo trình, tài liệu tham khảo |
|  | BMGT - 02.02 | Giới thiệu danh sách hội đồng thẩm định giáo trình, tài liệu tham khảo |
|  | BMGT - 02.03 | Biên bản thẩm định, nghiệm thu giáo trình, tài liệu tham khảo (Cấp Trường) |
|  | BMGT - 02.04 | Phiếu đánh giá nhận xét giáo trình, tài liệu tham khảo |
|  | BMGT - 02.05 | Kết luận giáo trình, tài liệu tham khảo đã hoàn thành |

Ghi chú: Biểu mẫu trên chỉ mang tính chất tham khảo, các đơn vị thiết kế biểu mẫu cụ thể theo đúng lưu đồ thực hiện.

Biểu mẫu đính kèm (Trang tiếp theo)

| TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI KHOA/ ĐƠN VỊ……….. | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

BMGT-01.01

BẢN ĐĂNG KÝ BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH/ TÀI LIỆU THAM KHẢO

NĂM 202…

- Thông tin về người đăng ký biên soạn (ghi rõ chức danh, học vị):

Chủ biên:

- Chuyên ngành: 	Số điện thoại:

- Đơn vị công tác:

Đồng chủ biên (nếu có):

- Chuyên ngành: 	Số điện thoại:

- Đơn vị công tác:

Đồng chủ biên (nếu có):

- Chuyên ngành: 	Số điện thoại:

- Đơn vị công tác:

Đồng tác giả:

- Chuyên ngành: 	Số điện thoại:

- Đơn vị công tác:

Đồng tác giả:

- Chuyên ngành: 	Số điện thoại:

- Đơn vị công tác:

Đồng tác giả:

- Chuyên ngành: 	Số điện thoại:

- Đơn vị công tác:

- Thông tin về giáo trình/ tài liệu tham khảo

- Tên giáo trình (tài liệu tham khảo):

- Thể loại (*):

- Dự kiến số trang:

- Tên học phần:	Số tín chỉ (tương đương):

- Đối tượng sử dụng:

- Số năm học phần được đưa vào giảng dạy:

Hà Nội, ngày      tháng       năm 202…

| Trưởng Khoa | Giám đốc chương trình/TBM | Chủ biên |
| --- | --- | --- |

| KHOA/ ĐƠN VỊ……….. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO/BM........ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

BMGT-01.02

DANH MỤC GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU THAM KHẢO ĐĂNG KÝ

VÀ DANH SÁCH BAN BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU THAM KHẢO NĂM 202…

(Mẫu tổng hợp đề xuất cấp Khoa)

| TT | Tên tài liệu | Thể loại | Số tín chỉ | Đối tượng sử dụng | Tên tác giả/ Nhóm tác giả (Ghi rõ chức danh, học vị) | Số trang dự kiến | Số năm HP đưa vào giảng dạy | Tình hình giáo trình/ tài liệu tham khảo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | PGS.TS. ….. GVC. ThS. …… |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | PGS.TS. ….. GVC. ThS. …… |  |  |  |

Hà Nội, ngày     tháng      năm 202…
	GIÁM ĐỐC CHƯƠNG TRÌNH/TBM

(*) Biểu mẫu lưu tại đơn vị

| TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI KHOA/ ĐƠN VỊ……….. | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

BMGT-01.03

DANH MỤC GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU THAM KHẢO ĐĂNG KÝ

VÀ DANH SÁCH BAN BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU THAM KHẢO NĂM 202...

(Mẫu tổng hợp đề xuất cấp Trường)

| TT | Tên tài liệu | Thể loại | Mã học phần | Số tín chỉ | Đối tượng sử dụng | Tên tác giả/ Nhóm tác giả (Ghi rõ chức danh, học vị) | Số trang dự kiến | Số năm HP đưa vào giảng dạy | Tình hình giáo trình/ tài liệu tham khảo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  | PGS.TS. ….. GVC. ThS. …… |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  | PGS.TS. ….. GVC. ThS. …… |  |  |  |

Hà Nội, ngày     tháng      năm 202…
	TRƯỞNG KHOA

(*) Biểu mẫu lưu tại đơn vị, nộp lên Trường

| TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI KHOA/ ĐƠN VỊ……….. | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

BMGT-01.04

ĐỀ CƯƠNG GIÁO TRÌNH/ TÀI LIỆU THAM KHẢO

………….(Tên giáo trình/ tài liệu tham khảo) …………………

Thể loại: ……………Tên học phần:………………… Số tín chỉ:……TC

I Ban biên soạn:

1.Họ tên:……………………….(ghi rõ chức danh, học vị); Đơn vị:……………………

2.

3.

II. Mục đích biên soạn giáo trình/ tài liệu tham khảo

III. Nội dung:

(Các chương của giáo trình/ tài liệu tham khảo)

Chương 1.

  - ……

  - …

...

Câu hỏi, bài tập

Chương 2.

2.1.

…

2.2.

…

Câu hỏi, bài tập

Chương …

…

…

Câu hỏi, bài tập

Danh mục tài liệu chuyên khảo, tham khảo (chỉ khi nào giáo trình, tài liệu tham khảo hoàn thành)

Hà Nội, ngày       tháng       năm 202…

CHỦ BIÊN

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC KHOA PHÊ DUYỆT

| BMGT-01.05 TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI KHOA/ ĐƠN VỊ……….. | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

THUYẾT MINH ĐỀ CƯƠNG GIÁO TRÌNH/ TÀI LIỆU THAM KHẢO(*)

- Tên giáo trình (tài liệu tham khảo): …………………..

- Thể loại:………….

- Số trang (dự kiến): ……….

- Sử dụng trong đào tạo ngành:

- Thông tin về tác giả

Họ và tên Chủ biên:

Học hàm, học vị, chuyên môn:	số CMND…………………

Địa chỉ nhà riêng:	Điện thoại…………………

Đơn vị công tác:

- Thông tin giáo trình/ tài liệu tham khảo cần biên soạn

  - Tổng thuật các giáo trình, tài liệu tham khảo đang được lưu hành có liên quan tới giáo trình/ tài liệu tham khảo cần biên soạn (ghi rõ tên giáo trình, tác giả, năm xuất bản, địa chỉ sử dụng,…)

  - Những điểm mới của giáo trình/tài liệu tham khảo cần biên soạn so với các giáo trình/ tài liệu tham khảo cùng loại đang được lưu hành (chỉ rõ những điểm mới về nội dung, hình thức của giáo trình cần biên soạn để nhấn mạnh sự cần thiết phải biên soạn giáo trình)

Hà Nội, ngày … tháng… năm 20…

Chủ biên

(Ký, ghi rõ họ tên)

| BMGT-01.06 TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI KHOA/ ĐƠN VỊ……….. | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

BIÊN BẢN DUYỆT ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

GIÁO TRÌNH/ TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tên giáo trình (tài liệu tham khảo): 	Thể loại: ……….

Họ và tên chủ biên:	, Học hàm, học vị, chuyên môn:………….

- DANH SÁCH HỘI ĐỒNG DUYỆT ĐỀ CƯƠNG GIÁO TRÌNH/ TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Chủ tịch Hội đồng:

- Ủy viên Hội đồng:

- Ủy viên Hội đồng:

- Ủy viên Hội đồng:

- Ủy viên thư ký:

- PHẦN THUYẾT TRÌNH CỦA CHỦ BIÊN VÀ Ý KIẾN CỦA HỘI ĐỒNG

- Thuyết trình của chủ biên (mục tiêu của học phần mà giáo trình phục vụ giảng dạy, Nội dung, cấu trúc giáo trình, ý nghĩa trong giảng dạy và nghiên cứu,…)

- Ý kiến của Hội đồng

- KẾT LUẬN CỦA HỘI ĐỒNG

- Tính cấp thiết, ý nghĩa của giáo trình/ tài liệu tham khảo trong công tác đào tạo và trong công tác nghiên cứu khoa học.

- Tính chính xác, tính khoa học, tính hiện đại, hệ thống tri thức của giáo trình/ tài liệu tham khảo

- Tính hợp lý của cấu trúc giáo trình/ tài liệu tham khảo (sự sắp xếp các chương, mục và dung lượng kiến thức của từng chương mục)

- Những hạn chế, bất cập, những nội dung cần chỉnh sửa

- Kết luận chung của Hội đồng (đồng ý hay không đồng ý cho tiếp tục biên soạn)

Hà Nội, ngày….. tháng…. Năm 202…

| CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC | ỦY VIÊN THƯ KÝ |
| --- | --- |

(*) Ghi rõ thể loại là giáo trình hay tài liệu tham khảo (sách chuyên khảo, sách tham khảo,…)

| UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI TRƯỜNG ĐH THỦ ĐÔ HÀ NỘI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm |
| --- | --- |

BMGT-01.07

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG TƯ VẤN XÁC ĐỊNH

GIÁO TRÌNH/ TÀI LIỆU THAM KHẢO BIÊN SOẠN NĂM 20...

Hội đồng …: (Tên giáo trình/tài liệu tham khảo).......

(Cấp Trường)

I. Thành phần tham dự

Theo Quyết định số …../QĐ-ĐHTĐHN ngày … tháng … năm 202... của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ đô Hà Nội thành lập các Hội đồng tư vấn xác định giáo trình, tài liệu tham khảo biên soạn năm 20….

Số lượng thành viên Hội đồng: … thành viên

(Gồm có … Chủ tịch, … Ủy viên và … Thư kí hành chính)

Các thành viên tham gia các Hội đồng gồm có:

| STT | Họ và Tên | Trách nhiệm |
| --- | --- | --- |

II. Thời gian địa điểm

Thời gian: … giờ … phút, ngày … tháng … năm ….

Địa điểm: ………………………………………

III. Nội dung

1.  Nhóm tác giả trình bày thuyết minh và đề cương giáo trình (tài liệu tham khảo)

2.   Nhận xét của Hội đồng tư vấn

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

3. Kết luận của Hội đồng

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Phiên họp Hội đồng tư vấn xác định giáo trình/ tài liệu tham khảo biên soạn kết thúc vào hồi…… ngày …. tháng …. năm 20….

| CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG (Ký và ghi rõ họ tên) | THƯ KÝ HỘI ĐỒNG (Ký và ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |

(*) Ghi rõ thể loại là giáo trình hay tài liệu tham khảo (sách chuyên khảo, sách tham khảo,…)

BMGT-01.08

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU NHẬN XÉT, TƯ VẤN, ĐỀ XUẤT BIÊN SOẠN

GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU THAM KHẢO (SÁCH CHUYÊN KHẢO)

NĂM 2025

- Họ và tên chuyên gia nhận xét:

- Cơ quan công tác:

- Tên giáo trình/ tài liệu tham khảo đề xuất:

- Hội đồng số:

I. NHẬN XÉT ĐỀ XUẤT GIÁO TRÌNH/ TÀI LIỆU THAM KHẢO BIÊN SOẠN

- Tính cấp thiết, ý nghĩa của giáo trình/ tài liệu tham khảo trong công tác đào tạo và trong công tác nghiên cứu khoa học.

- Tính chính xác, tính khoa học, tính hiện đại, hệ thống tri thức của giáo trình/ tài liệu tham khảo

- Cấu trúc giáo trình/ tài liệu tham khảo (hình thức, cấu trúc văn bản và phương pháp trình bày...)

- Nội dung giáo trình/ tài liệu tham khảo phù hợp với mục tiêu đào tạo, đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng (đối tượng phục vụ)

- Có trùng lặp về nội dung so với giáo trình/ tài liệu tham khảo khác không? (Nếu có, ghi rõ trùng với giáo trình/ tài liệu tham khảo nào? ai viết?)

- Ý kiến và kiến nghị khác (nếu có):

II. GÓP Ý CHỈNH SỬA ĐỀ XUẤT

- Tên giáo trình/ tài liệu tham khảo:

- Những hạn chế, bất cập, những nội dung cần chỉnh sửa

III. KẾT LUẬN (Đồng ý cho thực hiện/Không đồng ý cho thực hiện; Các hình thức triển khai biên soạn: Giao nhiệm vụ/ Đấu thầu/ Đặt hàng)

- Hình thức triển khai:

- Giao nhiệm vụ

- Đấu thầu

- Đặt hàng

|  | Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 202.. CHUYÊN GIA/THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG ( Kí, ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |

| TRƯỜNG ĐH THỦ ĐÔ HÀ NỘI KHOA/ ĐƠN VỊ……. | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày …… tháng ....... năm …… |
| --- | --- |

BMGT-01.09

BÁO CÁO

TIẾN ĐỘ BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH/ TÀI LIỆU THAM KHẢO

NĂM 202..

1. Thông tin về giáo trình (tài liệu tham khảo)

Tên giáo trình/ tài liệu tham khảo: .................................................. Thể loại: …….

Ban biên soạn:

Chủ biên: ...................................................................................................

Thành viên tham gia:……………………………………………………

2. Tiến độ biên soạn

| STT | TÊN CHƯƠNG | TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN (Đã hoàn hành/ Đang triển khai/ Chưa triển khai) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Chương 1. |  |
| 2 | Chương 2. |  |
| 3 | Chương 3. |  |
| .. | ……………… |  |

3. Kế hoạch dự kiến tiếp theo:

3.1. Thời gian dự kiến hoàn thành và thông qua Hội đồng Khoa:

...........................................................................................................................................

3.2. Thời gian dự kiến hoàn thành bản thảo hoàn chỉnh để nộp cho Nhà trường:

...........................................................................................................................................

4. Các đề xuất, kiến nghị (về việc thay đổi thành viên tham gia biên soạn, đề cương chi tiết,…):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Xác nhận Khoa	Chủ biên

(ký, họ và tên )                                                (ký, họ và tên)

(*) Ghi rõ thể loại là giáo trình hay tài liệu tham khảo (sách chuyên khảo, sách tham khảo,…)

| KHOA…………………… HỘI ĐỒNG KHOA | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

BMGT-02.01

Hà Nội,  ngày      tháng       năm 202…

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG KHOA

Thông qua giáo trình/ tài liệu tham khảo

………………………………

(Cấp Khoa)

Tên giáo trình/ tài liệu tham khảo :

Thể loại(*):

Ban biên soạn giáo trình/ tài liệu tham khảo:

- Chủ biên:…………	Chức danh:	Học vị:

- Đồng chủ biên (nếu có): 	Chức danh: 	Học vị: ……

- Thành viên:	Chức danh:	Học vị:

- Thành viên:	Chức danh:	Học vị:

Địa điểm:

Thời gian: lúc………ngày……tháng….... năm………..

1. Thành phần tham dự

| TT | Họ và tên | Chức vụ | Trách nhiệm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Trưởng khoa | Chủ tọa |
| 2 |  | Trợ lý khoa học | Thư ký |
| 3 |  |  | Ủy viên |
| 4 |  |  | Ủy viên |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

Số thành viên có mặt: ……... Vắng…

2. Nội dung

2.1. Ban biên soạn trình bày nội dung giáo trình/ tài liệu tham khảo (sự cần thiết, ý nghĩa trong giảng dạy và nghiên cứu, cấu trúc giáo trình/ tài liệu tham khảo)

2.2. Nhận xét của các thành viên trong khoa/bộ môn

- Về nội dung

- Về hình thức

- Đối tượng sử dụng

2.3. Góp ý của các thành viên trong khoa/ bộ môn

- Về nội dung

- Về hình thức

2.4. Kết luận của Hội đồng khoa

a. Tính cấp thiết, ý nghĩa của giáo trình/ tài liệu tham khảo trong công tác đào tạo và trong công tác nghiên cứu khoa học.

b. Tính chính xác, tính khoa học, tính hiện đại, hệ thống tri thức của giáo trình/ tài liệu tham khảo

c. Tính hợp lý của cấu trúc giáo trình/ tài liệu tham khảo (sự sắp xếp các chương, mục và dung lượng kiến thức của từng chương mục)

d. Những hạn chế, bất cập, những nội dung cần chỉnh sửa

- Biểu quyết thông qua:

+ Đồng ý thông qua bản thảo, đề nghị thẩm định cấp Trường: …………………

+ Không đồng ý thông qua, yêu cầu nhóm tác giả tiếp tục sửa: …………….

+ Ý kiến khác: ………………………………………………..

Sau khi thảo luận Hội đồng nhất trí quyết nghị sau đây:

KẾT LUẬN CỦA HỘI ĐỒNG KHOA

2.5. Hội đồng tuyên bố kết thúc buổi thẩm định giáo trình vào lúc……..cùng ngày.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KHOA    		THƯ KÝ

(*) Ghi rõ thể loại là giáo trình hay tài liệu tham khảo (sách chuyên khảo, sách tham khảo,…)

| TRƯỜNG ĐH THỦ ĐÔ HÀ NỘI KHOA…………………. | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

BMGT-02.02

GIỚI THIỆU DANH SÁCH

HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH GIÁO TRÌNH/ TÀI LIỆU THAM KHẢO NĂM 20…

(Cấp Khoa)

- TÊN GIÁO TRÌNH/ TÀI LIỆU THAM KHẢO: ……………………………………

- SỐ TRANG DỰ KIẾN:…………………………………

- DÙNG CHO HỌC PHẦN: …………………………., SỐ TÍN CHỈ: ………

- NGÀNH ĐÀO TẠO: ……………………………………

| TT | Họ tên, học hàm, học vị | Ngành/chuyên ngành được đào tạo | Đơn vị công tác | Điện thoại liên lạc | Địa chỉ liên lạc | Trách nhiệm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  | Chủ tịch HĐ |
| 2 |  |  |  |  |  | Phản biện 1 |
| 3 |  |  |  |  |  | Phản biện 2 |
| 4 |  |  |  |  |  | Ủy viên |
| 5 |  |  |  |  |  | Ủy viên |
| 6 |  |  |  |  |  | Ủy viên |
| 7 |  |  |  |  |  | Thư kí |

| TRƯỞNG KHOA | Hà Nội, ngày…. tháng …. năm 20… Chủ biên |
| --- | --- |

(*) Ghi rõ thể loại là giáo trình hay tài liệu tham khảo (sách chuyên khảo, sách tham khảo,…)

| UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI trưỜNG ĐH THỦ ĐÔ HÀ NỘI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

BMGT-02.03

Hà Nội, ngày      tháng       năm 202…

BIÊN BẢN THẨM ĐỊNH, NGHIỆM THU

GIÁO TRÌNH/ TÀI LIỆU THAM KHẢO

(cấp Trường)

Tên giáo trình (tài liệu tham khảo): 	Thể loại:

Ban biên soạn gồm:

- Chủ biên:…………	Chức danh:	Học vị:

- Đồng chủ biên (nếu có): …………………………Chức danh: ………Học vị ……….

- Thành viên:	Chức danh:	Học vị:

- Thành viên:	Chức danh:	Học vị:

- Thành viên:	Chức danh:	Học vị:

- Thành viên:	Chức danh:	 Học vị:

Địa điểm thẩm định:

Thời gian: lúc………ngày……tháng…....năm………..

1. Tuyên bố lý do

Công bố Quyết định số:………./QĐ-ĐHTĐHN ngày .…/.…/202… về việc thành lập Hội đồng thẩm định giáo trình/ tài liệu tham khảo………….. của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ đô Hà Nội.

Danh sách Hội đồng gồm 07 thành viên:

| TT | Họ và tên | Đơn vị | Trách nhiệm |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chủ tịch |
|  |  |  | Phản biện |
|  |  |  | Phản biện |
|  |  |  | Ủy viên |
|  |  |  | Ủy viên |
|  |  |  | Ủy viên |
|  |  |  | Thư ký |

Số thành viên có mặt: ……... Vắng…

2. Nội dung

2.1. Ban biên soạn trình bày nội dung giáo trình/ tài liệu tham khảo (sự cần thiết, ý nghĩa trong giảng dạy và nghiên cứu, cấu trúc giáo trình/ tài liệu tham khảo).

2.2. Nhận xét của phản biện và các thành viên trong Hội đồng (Về nội dung, Về hình thức, Đối tượng sử dụng)

2.4. Nhóm tác giả giải trình

2.5. Hội đồng họp riêng để bầu ban kiểm phiếu, bỏ phiếu kín và thảo luận thông qua Quyết nghị của Hội đồng

- Hội ý ngắn về nội dung và hình thức trình bày giáo trình/ tài liệu tham khảo của Ban biên soạn

a. Tính cấp thiết, ý nghĩa của giáo trình/ tài liệu tham khảo trong công tác đào tạo và trong công tác nghiên cứu khoa học.

b. Tính chính xác, tính khoa học, tính hiện đại, hệ thống tri thức của giáo trình/ tài liệu tham khảo

c. Tính hợp lý của cấu trúc giáo trình/ tài liệu tham khảo (sự sắp xếp các chương, mục và dung lượng kiến thức của từng chương mục)

d. Những hạn chế, bất cập, những nội dung cần chỉnh sửa

- Đề nghị thành lập Ban kiểm phiếu gồm:

1.	Trưởng ban;

2.	 Ủy viên;

3. 	 Ủy viên.

- Hội đồng nhất trí với danh sách Ban kiểm phiếu và tiến hành bỏ phiếu.

- Kết quả của kiểm phiếu như sau:

Tổng số phiếu phát ra: ……phiếu	Tổng số phiếu thu vào: ……phiếu

Số phiếu hợp lệ: …………. phiếu	Số phiếu không hợp lệ: ……phiếu

Điểm số:

| Phiếu số | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Điểm/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Trung bình: điểm số…………/100, điểm chữ: …………………/ một trăm.

Sau khi thảo luận Hội đồng nhất trí quyết nghị sau đây:

QUYẾT NGHỊ CỦA HỘI ĐỒNG

2.6. Hội đồng tuyên bố kết thúc buổi thẩm định giáo trình vào lúc……..cùng ngày.

| CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG (Ký và ghi rõ họ tên) | THƯ KÝ HỘI ĐỒNG (Ký và ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |

(*) Ghi rõ thể loại là giáo trình hay tài liệu tham khảo (sách chuyên khảo, sách tham khảo,…)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BMGT-02.04

PHIẾU ĐÁNH GIÁ

NHẬN XÉT GIÁO TRÌNH/ TÀI LIỆU THAM KHẢO

(Biểu mẫu dành cho Hội đồng thẩm định, nghiệm thu cấp Trường)

1. Họ tên người đánh giá: ………………………………….Học hàm, học vị:…………

2. Cơ quan công tác

3. Tên giáo trình (tài liệu tham khảo): ...............................................................................

Thể loại:

4. Các tiêu chí đánh giá

a. Cấu trúc giáo trình/ tài liệu tham khảo (hình thức, cấu trúc văn bản và phương pháp trình bày...)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b. Nội dung giáo trình phù hợp với mục tiêu đào tạo, đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng (đối tượng phục vụ)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

c. Có trùng lặp về nội dung so với giáo trình, tài liệu tham khảo khác không?

…………………………………………………………………………………………...

(Nếu có, ghi rõ trùng với giáo trình, tài liệu tham khảo nào? ai viết?)

d. Nội dung và chất lượng giáo trình/ tài liệu tham khảo (giá trị khoa học, giá trị lý luận... Minh họa, minh chứng....)

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

5. Ý kiến và kiến nghị khác (nếu có):

Hà Nội, ngày        tháng      năm 20...

Xác nhận của đơn vị công tác	Người đánh giá

(*) Ghi rõ thể loại là giáo trình hay tài liệu tham khảo (sách chuyên khảo, sách tham khảo,…)

| TRƯỜNG ĐH THỦ ĐÔ HÀ NỘI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH GIÁO TRÌNH/TÀI LIỆU THAM KHẢO | Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| V/v Kết luận giáo trình/ tài liệu tham khảo đã hoàn thành | Hà Nội, ngày tháng năm 20… |

BMGT-02.05

Kính gửi: Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ đô Hà Nội

Căn cứ Quyết định số        /QĐ-ĐHTĐHN ngày       /     /20… về việc thành lập Hội đồng thẩm định, nghiệm thu giáo trình (tài liệu tham khảo) ......………………………………………………………………………….. của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ đô Hà Nội;

Căn cứ Biên bản Hội đồng thẩm định giáo trình/tài liệu tham khảo được lập ngày     /     /20…

Hội đồng thẩm định giáo trình/ tài liệu tham khảo kính gửi Hiệu trưởng trường Đại học Thủ đô Hà Nội bản Quyết nghị như sau:

- Tác giả/nhóm tác giả biên soạn giáo trình/ tài liệu tham khảo gồm:

đã tiến hành điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện giáo trình/ tài liệu tham khảo về nội dung và hình thức theo ý kiến của của Hội đồng thẩm định giáo trình/ tài liệu tham khảo. Hội đồng thẩm định xin chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ đô về kết luận này.

- Hội đồng thẩm định đề xuất Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ đô Hà Nội cho xuất bản giáo trình này nhằm phục vụ nhu cầu học tập của sinh viên.

TM. HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

1.4. Hồ sơ lưu

| TT | Tên hồ sơ | Thời gian lưu | Bộ phận lưu trữ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Hồ sơ 01: Bản đăng ký biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo | 05 năm | Phòng QLKHCN&HTPT |
|  | Hồ sơ 02: Danh mục giáo trình đăng ký và danh sách ban biên soạn GT, TLTK (Cấp Khoa) | 05 năm | Phòng QLKHCN&HTPT Khoa/Viện đào tạo |
|  | Hồ sơ 03: Danh mục giáo trình đăng ký và danh sách ban biên soạn GT, TLTK (Cấp Trường) | 05 năm | Phòng QLKHCN&HTPT |
|  | Hồ sơ 04: Đề cương giáo trình, tài liệu tham khảo | 05 năm | Phòng QLKHCN&HTPT |
|  | Hồ sơ 05: Thuyết minh chi tiết đề cương giáo trình, tài liệu tham khảo | 05 năm | Phòng QLKHCN&HTPT |
|  | Hồ sơ 06: Biên bản duyệt đề cương chi tiết giáo trình, tài liệu tham khảo (cấp Khoa) | 05 năm | Phòng QLKHCN&HTPT; Khoa/Viện đào tạo |
|  | Hồ sơ 07: Biên bản họp hội động tư vấn xác định giáo trình, tài liệu tham khảo biên soạn (Cấp Trường) | 20 năm | Phòng QLKHCN&HTPT |
|  | Hồ sơ 08: Phiếu nhận xét, tư vấn, đề xuất giáo trình, tài liệu tham khảo biên soạn | 05 năm | Phòng QLKHCN&HTPT |
|  | Hồ sơ 09: Báo cáo tiến độ biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo | 05 năm | Phòng QLKHCN&HTPT |
|  | Hồ sơ 10: Biên bản họp hội đồng Khoa thông qua giáo trình, tài liệu tham khảo | 05 năm | Phòng QLKHCN&HTPT; Khoa/Viện đào tạo |
|  | Hồ sơ 11: Giới thiệu danh sách hội đồng thẩm định giáo trình, tài liệu tham khảo | 05 năm | Phòng QLKHCN&HTPT |
|  | Hồ sơ 12: Biên bản thẩm định, nghiệm thu giáo trình, tài liệu tham khảo (Cấp Trường) | 10 năm | Phòng QLKHCN&HTPT |
|  | Hồ sơ 13: Phiếu đánh giá nhận xét giáo trình, tài liệu tham khảo | 05 năm | Phòng QLKHCN&HTPT |
|  | Hồ sơ 14: Kết luận giáo trình, tài liệu tham khảo đã hoàn thành | 05 năm | Phòng QLKHCN&HTPT |