PHỤ LỤC 2

Biểu mẫu xây dựng Quy trình làm việc

(Ban hành kèm theo Thông báo số .........../TB-ĐHTĐHN ngày ........./4/2025

của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ đô Hà Nội)

I. TÊN ĐƠN VỊ: Phòng QLKHCN&HTPT

1. Tên Quy trình làm việc: QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ VÀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TRƯỜNG

1.1. Quy trình thực hiện

| Lưu hồ sơ Đề xuất nhiệm vụ KH&CN Hội đồng tư vấn, xác định nội dung nhiệm vụ Hội đồng tuyển chọn đề tài Nộp hồ sơ tuyển chọn Kiểm tra tiến độ đề tài Nghiệm thu đề tài | CNĐT xây dựng TMĐT Thông báo tuyển chọn đề tài Giao nhiệm vụ thực hiện đề tài, Ký hợp đồng Thực hiện đề tài Công nhận kết quả nghiên cứu Thanh lý hợp đồng đề tài |
| --- | --- |

1.2. Diễn giải Quy trình

| TT | Trình tự thực hiện | Đơn vị thực hiện và đơn vị phối hợp (nếu có) | Thời gian hoàn thành | Tài liệu, biểu mẫu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bước 1 | Các cá nhân/nhóm nghiên cứu đề xuất nhiệm vụ KH&CN gửi về P.QLKHCN-HTPT | Cá nhân/nhóm nghiên cứu P.QLKHCN-HTPT | Theo thông báo | Phiếu đề xuất đề tài BM.QLKHCN-01.01 |
| Bước 2 | Hội đồng tư vấn, xác định nội dung nhiệm vụ KH&CN Quyến định phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN | Cá nhân/nhóm nghiên cứu | Trong 5 ngày làm việc | Biên bản họp Hội đồng tư vấn, xác định nội dung nhiệm vụ NCKH |
| Bước 3 | Chủ nhiệm các đề tài xây dựng TMĐT theo danh mục đề tài được phê duyệt nộp về phòng QLKHCN&HTPT | Cá nhân/nhóm nghiên cứu | Trong 5 ngày làm việc | Thuyết minh đề tài BM.QLKHCN-01.02 |
| Bước 4 | Thông báo tuyển chọn đề tài nghiên cứu khoa học | P.QLKHCN-HTPT | Trong 15 ngày làm việc | TB Tuyển chọn, QĐ phê duyệt danh mục đề tài tuyển chọn |
| Bước 5 | Hội đồng tuyển chọn đề tài nghiên cứu khoa học | P.QLKHCN-HTPT | Trong 5 ngày làm việc | QĐ Hội đồng tuyển chọn |
| Bước 6 | Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tuyển chọn | Cá nhân/nhóm nghiên cứu, P.QLKHCN-HTPT, P. KHTC | Trong 5 ngày làm việc | Thuyết minh đề tài BM.QLKHCN-01.02 |
| Bước 7 | Giao nhiệm vụ thực hiện đề tài, Ký hợp đồng | P.QLKHCN-HTPT, P. KHTC | Trong 5 ngày làm việc | Quyết định giao thực hiện đề tài NCKH |
| Bước 8 | Thực hiện đề tài | Cá nhân/nhóm nghiên cứu | Theo TMĐT được duyệt |  |
| Bước 9 | Kiểm tra tiến độ đề tài | P.QLKHCN-HTPT | Trong 5 ngày làm việc | BM.QLKHCN-01.04 |
| Bước 10 | Nghiệm thu đề tài | Cá nhân/nhóm nghiên cứu, P.QLKHCN-HTPT | Trong 7 ngày làm việc | Báo cáo tổng kết đề tài (BM.QLKHCN-01.05) Đề xuất danh sách HĐ nghiệm thu đề tài cấp Trường (BM.QLKHCN-01.06) Nhận xét của các phản biện Phiếu đánh giá đề tài (BM.QLKHCN-01.07) Biên bản họp HĐ nghiệm thu (BM.QLKHCN-01.08) |
| Bước 11 | Công nhận kết quả nghiên cứu đề tài | P.QLKHCN-HTPT | Trong 15 ngày làm việc sau khi hoàn thiện hồ sơ theo quy định | Quyết định công nhận việc thực hiện nhiệm vụ NCKH năm học |
| Bước 12 | Thanh lý hợp đồng | Cá nhân/nhóm nghiên cứu, P.QLKHCN-HTPT | Trong 60 ngày làm việc sau khi hoàn thiện hồ sơ theo quy định | Thanh lý hợp đồng (Biểu mẫu Tài chính) |
| Bước 13 | Kết thúc, lưu hồ sơ | P.QLKHCN-HTPT | Trong 15 ngày làm việc sau khi hoàn thiện hồ sơ theo quy định |  |

1.3. Biểu mẫu cần có của Quy trình

Danh mục biểu mẫu của quy trình

- BM.QLKHCN-01.01: Phiếu đề xuất đề tài NCKH cấp cơ sở

- BM.QLKHCN-01.02: Thuyết minh đề tài NCKH cấp cơ sở

- BM.QLKHCN-01.03: Hợp đồng triển khai thực hiện dề tài KHCN cấp trường

- BM.QLKHCN-01.04:  Biên bản kiểm tra tiế n độ thực hiện nhiệm vụ NCKH của GV

- BM.QLKHCN-01.05: Quy định trình bày báo cáo tổng kết

- BM.QLKHCN-01.06: Danh sách đề xuất hội đồng khoa học đánh giá, nghiệm thu đề tài KHCN cấp cơ sỏ

- BM.QLKHCN-01.07: Phiếu đánh giá, nghiệm thu đề tài KHCN cấp cơ sở

- BM.QLKHCN-01.08: Biên bản họp hội dồng đánh giá, nghiệm thu đề tài nghiên cứ KHCN cấp trường

- BM.QLKHCN-01.09: Thanh lý Hợp đồng đề tài

1.4. Hồ sơ lưu

| TT | Tên hồ sơ | Thời gian lưu | Bộ phận lưu trữ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thuyết minh đề tài cấp Trường | 3 năm | P.QLKHCN-HTPT/Nhóm nghiên cứu |
| 2 | Hợp đồng thực hiện đề tài NCKH | 3 năm | P.QLKHCN-HTPT/Nhóm nghiên cứu |
| 3 | Báo cáo tổng kết đề tài cấp Trường | 3 năm | P.QLKHCN-HTPT/Nhóm nghiên cứu |
| 4 | HĐ nghiệm thu Biên bản nghiệm thu đề tài cấp Trường | 3 năm | P.QLKHCN-HTPT/Nhóm nghiên cứu |

BM.QLKHCN-01.01

TRƯỜNG ĐH THỦ ĐÔ HÀ NỘI

KHOA (ĐƠN VỊ):…….....

PHIẾU ĐỀ XUẤT

ĐỀ TÀI NCKH CẤP CƠ SỞ NĂM HỌC 202… - 202….

1. Tên đề tài:……………………………………………………………………………

2. Người thực hiện: - ………………………………..

- ……………………………….

-………………………………..

3. Mục tiêu:

4. Nội dung chính (cần nêu cụ thể đến từng phần, chương, mục…):

Nội dung 1:

Công việc 1.1:

Công việc 1.2:

Nội dung 2:

Công việc 2.1:

Công việc 2.2:

5. Sản phẩm và kết quả dự kiến:

5.1. Sản phẩm khoa học:

- Báo cáo tổng kết:

- Bài báo:

5.2. Sản phẩm đào tạo:

Hướng dẫn luận văn, khóa luận:

5.3. Sản phẩm ứng dụng:

Mô tả tóm tắt về sản phẩm dự kiến, phạm vi, khả năng và địa chỉ ứng dụng

6. Thời gian nghiên cứu dự kiến: (từ tháng 6/202…..  đến tháng 6/202….. )

7. Nhu cầu kinh phí dự kiến: …………………………………….

Ngày ..... tháng ..... năm 202..

| TRƯỞNG ĐƠN VỊ | CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI |
| --- | --- |

THUYẾT MINH ĐỀ TÀI

BM.QLKHCN-01.02

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ

# I. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI.

| 1 | # Tên đề tài: |  |  | 2 | Mã số: C20…- Số Quyết định: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Thời gian thực hiện: 12 tháng (Từ tháng 06/20….. đến tháng 5/20…..) |  |  |  |  |
| 4 | Kinh phí: …………. đồng. |  |  |  |  |
| 5 | ## Chủ nhiệm đề tài Họ và tên: …………………….. Ngày, tháng, năm sinh: …………. Nam/Nữ: …….. Học hàm, học vị: ………………………… Chức danh khoa học: ………………………. Đơn vị : Điện thoại: ……………………. Email: ………….……@daihocthudo.edu.vn |  |  |  |  |
| 6 | ## Thư ký đề tài Họ và tên: ……………………………….…….. Ngày, tháng, năm sinh: ………….…..…..……. Nam/Nữ: …….. Học hàm, học vị: ……………………………… Chức danh khoa học: ……………….…………. Đơn vị : Điện thoại: Nhà riêng: ................................... Mobile: ……………….……………. E-mail: ……………@daihocthudo.edu.vn |  |  |  |  |
| 7 | ## Các cá nhân thực hiện đề tài (tối đa 07 người) |  |  |  |  |
| TT | Họ và Tên - Học hàm, học vị | Đơn vị | Chức danh nghiên cứu (CN; TK; TVC, TV) |  |  |
|  |  |  | Chủ nhiệm |  |  |
|  |  |  | Thư ký |  |  |
|  |  |  | Thành viên chính |  |  |
|  | …. |  | Thành viên |  |  |

# II. MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI

| 8 | ## Mục tiêu của đề tài |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ## Tổng quan tình hình nghiên cứu, luận giải về mục tiêu và những nội dung nghiên cứu của đề tài: 9.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài 9.2. Luận giải về sự cần thiết, tính cấp bách, ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài 9.2.1. Sự cần thiết, tính cấp bách của đề tài 9.2.2. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài |  |  |  |  |
| 10 | Nội dung nghiên cứu của đề tài: Nội dung 1: ……………………. Công việc 1: …… Công việc 2: ……… Nội dung 2: ……………………. Công việc 1: …… Công việc 2: ……… …………….. |  |  |  |  |
| 11 | Các hoạt động phục vụ nội dung nghiên cứu của đề tài: 11.1. Sưu tầm, dịch tài liệu phục vụ nghiên cứu: ………………………………….. 11.2. Hội thảo khoa học: - Hội thảo 1: ……….. - Mục đích: ……….. - Yêu cầu: ………… - Hội thảo 2: …….. 11.3. Khảo sát/điều tra thực tế: |  |  |  |  |
| 12 | ## Tiến độ thực hiện |  |  |  |  |
| TT | Các nội dung, công việc chủ yếu cần được thực hiện; các mốc đánh giá chủ yếu | Kết quả phải đạt | Thời gian |  | Người thực hiện |
| 1 | Xây dựng thuyết minh Đề tài | Thuyết minh và phụ lục dự toán hoàn chỉnh, được phê duyệt. | …./… |  | CNĐT + … |
| 2 | Nội dung nghiên cứu: . |  |  |  |  |
| 2.1 | Nội dung 1: ……. | …………. | …/… |  |  |
| 2.2 | Nội dung 2: ……. | …………. | …/… |  |  |
| ………………………………………. |  |  |  |  |  |
| 3 | Hội thảo |  |  |  |  |
| 3.1 | Hội thảo 1: ……… |  |  |  |  |
| 3.2 | Hội thảo 2: ……… |  |  |  |  |
| 4 | Báo cáo tổng thuật kết quả nghiên cứu | Tổng hợp kết quả nghiên cứu từ các chuyên đề và cac seminar | …/… |  |  |

III. SẢN PHẨM CỦA ĐỀ TÀI

| 13 | Sản phẩm chính của đề tài và yêu cầu chất lượng cần đạt: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TT | Tên sản phẩm | Yêu cầu khoa học cần đạt | Ghi chú |
| 1 | Báo cáo khoa học tổng kết đề tài | Được xây dựng và biên tập theo yêu cầu của báo cáo khoa học, đảm bảo phản ánh đầy đủ toàn bộ quá trình triển khai và kết quả nghiên cứu - ứng dụng thực nghiệm của đề tài. Các kết luận, kiến nghị cụ thể, rõ ràng trên cơ sở căn cứ vào mục tiêu, nội dung và các yếu tố đăng ký tại thuyết minh đề tài. |  |
| 2 | Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện đề tài |  |  |
| 3 | Sản phẩm khác của đề tài | Theo nhiệm vụ, mục tiêu nghiên cứu |  |
|  | ……….. |  |  |
| 4 | Bài báo: …. |  | Tạp chí … |
| 14 | ## Lợi ích của đề tài và phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu ## 14.1. Lợi ích của đề tài: ## 14.2. Phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu: |  |  |
| 15 | Dự toán kinh phí đề tài: 15.1. Tổng kinh phí đề nghị: ............đ (Bằng chữ ..........) 15.2. Dự toán chi tiết kinh phí đề tài (theo phụ lục đính kèm) |  |  |

Ngày     tháng     năm 202 ..

| Phòng QLKHCN&HTPT | Trưởng đơn vị | Chủ nhiệm đề tài |
| --- | --- | --- |

Phòng Kế hoạch - Tài chính                                     Phê duyệt của BGH

DỰ TOÁN KINH PHÍ ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Tên đề tài:

Chủ nhiệm đề tài:								Cấp quản lý:

Quyết định phê duyệt đề tài số:						Thời gian thực hiện:

Hợp đồng thực hiện đề tài số:						Tổng kinh phí:

| TT | Nội dung | Người thực hiện | Chức danh | Đơn vị tính | Dự toán kinh phí |  |  | Kinh phí thực hiện |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Số lượng | Định mức | Thành tiền | Năm 202… | Năm 202… |  |
| A | B | C | D | E | 1 | 2 | 3=1x2 | 4 | 5=3-4 | 6 |
|  | Tổng cộng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Công lao động |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nội dung 1 | Nguyễn Văn A |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nguyễn Văn B |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Nội dung 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Nội dung khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Điều tra, khảo sát |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Công tác phí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Văn phòng phẩm, vật tư |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | In ấn, tài liệu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Hội thảo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Hội đồng nghiệm thu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ngày      tháng       năm 20

Hiệu trưởng	Trưởng phòng KH-TC	    Trưởng phòng QLKHCN&HTPT       Chủ nhiệm đề tài	     Lập biểu

BM.QLKHCN-01.03

##### CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày … tháng …năm 20…

HỢP ĐỒNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Số: …/HĐ20…-KHCN...

- Căn cứ Bộ Luật dân sự ngày 14 tháng 6 năm 2005;

- Căn cứ Luật khoa học và công nghệ số 29/2013/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2013;

- Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BKHCN ngày 10 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành "Mẫu hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ”;

- Căn cứ quyết định số …../QĐ-ĐHTĐHN ngày ..…/…../20…. của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ đô Hà Nội về việc phê duyệt kinh phí thực hiện đề tài khoa học và công nghệ;

- Căn cứ nội dung và kinh phí được giao của Đề tài “…….”, mã số ……;

Các bên ký hợp đồng:

Bên A:  Trường Đại học Thủ đô Hà Nội

- Do Ông ......................................... Chức vụ:......................................... làm đại diện

- Địa chỉ: .....................................................................................................................

- Điện thoại: …………………………

- Số tài khoản:…………………………tại…………………………………………..

Bên B:  Ông (Bà):……….…………….Đại diện nhóm nghiên cứu

- Địa chỉ/Đơn vị: .........................................................................................................

- Điện thoại……………………………Email: ................................

- Số tài khoản:…………………………tại…………………………………………..

- Danh sách nhóm nghiên cứu theo Phụ lục 1 của Hợp đồng.

Cùng thỏa thuận và thống nhất ký kết Hợp đồng thực hiện.... 1 (sau đây gọi tắt là Hợp đồng) với các điều khoản sau:

Điều 1. Đặt hàng và nhận đặt hàng thực hiện Đề tài

Bên A đặt hàng và Bên B nhận đặt hàng thực hiện Đề tài "..."2 theo các nội dung trong Thuyết minh Đề tài đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (sau đây gọi tắt là Thuyết minh).

Thuyết minh là bộ phận không tách rời của Hợp đồng.

Điều 2. Thời gian thực hiện Hợp đồng

Thời gian thực hiện Đề tài là ……… tháng, từ tháng …… năm 20 ….. đến tháng ... năm 20 …….

Điều 3. Kinh phí thực hiện Đề tài

1. Đề tài được thực hiện theo hình thức khoán chi đến sản phẩm cuối cùng.

2. Tổng kinh phí thực hiện Đề tài là ……… (bằng chữ……… ) chi tiết theo Phụ lục 2, trong đó:

- Kinh phí từ ngân sách nhà Trường:……………. (bằng chữ…..).

- Kinh phí từ nguồn khác: ……………. (bằng chữ…..)3.

3. Tiến độ cấp kinh phí: Tiến độ cấp kinh phí được ghi trong Thuyết minh phù hợp với quy định pháp luật.

4. Sản phẩm giao nộp: Bên B nộp cho bên A các sản phẩm sau:

a) Thuyết minh, các báo cáo tổng kết.

b) ……..

c) Đĩa CD có lưu các báo cáo và tài liệu của đề tài.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các bên

1. Quyền và nghĩa vụ của Bên A

a) Cung cấp các thông tin cần thiết cho việc triển khai, thực hiện Hợp đồng;

b) Bố trí cho Bên B số kinh phí quy định tại Khoản 2 Điều 3 Hợp đồng này theo tiến độ kế hoạch, tương ứng với các nội dung nghiên cứu được phê duyệt;

c) Phê duyệt kế hoạch đấu thầu, mua sắm máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu và dịch vụ của Đề tài bằng kinh phí do Bên A cấp (nếu có);

d) Trước mỗi đợt cấp kinh phí, trên cơ sở báo cáo tình hình thực hiện Đề tài của Bên B, Bên A căn cứ vào sản phẩm, khối lượng công việc đã hoàn thành theo Thuyết minh để cấp tiếp kinh phí thực hiện Hợp đồng. Bên A có quyền thay đổi tiến độ cấp hoặc ngừng cấp kinh phí nếu Bên B không hoàn thành công việc đúng tiến độ, đúng nội dung công việc được giao;

đ) Kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất để đánh giá tình hình Bên B thực hiện Đề tài theo Thuyết minh;

e) Kịp thời xem xét, giải quyết theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền giải quyết kiến nghị, đề xuất của Bên B về điều chỉnh nội dung chuyên môn, kinh phí và các vấn đề phát sinh khác trong quá trình thực hiện Đề tài;

g) Tổ chức đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện Đề tài của Bên B theo các yêu cầu, chỉ tiêu trong Thuyết minh;

h) Có trách nhiệm cùng Bên B tiến hành thanh lý Hợp đồng theo quy định hiện hành;

i) Phối hợp cùng Bên B xử lý tài sản được mua sắm bằng ngân sách nhà nước hoặc được tạo ra từ kết quả nghiên cứu của Đề tài sử dụng ngân sách nhà nước (nếu có) theo quy định của pháp luật;

k) Tiếp nhận kết quả thực hiện Đề tài, bàn giao kết quả thực hiện Đề tài cho tổ chức đề xuất đặt hàng hoặc tổ chức triển khai ứng dụng sau khi được nghiệm thu;

l) Có trách nhiệm hướng dẫn việc trả thù lao cho tác giả nếu có lợi nhuận thu được từ việc ứng dụng kết quả của Đề tài và thông báo cho tác giả việc bàn giao kết quả thực hiện Đề tài (nếu có);

m) Ủy quyền cho Bên B tiến hành đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với kết quả thực hiện Đề tài (nếu có) theo quy định hiện hành;

n) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật khoa học và công nghệ và các văn bản liên quan.

2. Quyền và nghĩa vụ của Bên B

a) Tổ chức triển khai đầy đủ các nội dung nghiên cứu của Đề tài đáp ứng các yêu cầu chất lượng, tiến độ và chỉ tiêu theo Thuyết minh;

b) Cam kết thực hiện và bàn giao sản phẩm cuối cùng đáp ứng đầy đủ các tiêu chí đã được phê duyệt;

c) Được quyền tự chủ, tự quyết định việc sử dụng phần kinh phí được giao khoán để thực hiện Đề tài;

d) Yêu cầu Bên A cung cấp thông tin cần thiết để triển khai thực hiện Hợp đồng;

đ) Kiến nghị, đề xuất điều chỉnh các nội dung chuyên môn, kinh phí và thời hạn thực hiện Hợp đồng khi cần thiết;

e) Yêu cầu Bên A cấp đủ kinh phí theo đúng tiến độ quy định trong Hợp đồng khi hoàn thành đầy đủ nội dung công việc theo tiến độ cam kết. Đảm bảo huy động đủ nguồn kinh phí khác theo cam kết. Sử dụng kinh phí đúng mục đích, đúng chế độ hiện hành và có hiệu quả;

g) Xây dựng kế hoạch đấu thầu mua sắm máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu và dịch vụ của Đề tài bằng kinh phí do Bên A cấp (nếu có) để gửi Bên A phê duyệt và thực hiện mua sắm theo quy định của pháp luật;

h) Chấp hành các quy định pháp luật trong quá trình thực hiện Hợp đồng. Tạo điều kiện thuận lợi và cung cấp đầy đủ thông tin cho các cơ quan quản lý trong việc giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với Đề tài theo quy định của pháp luật;

i) Thực hiện việc tự đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở theo quy định hiện hành khi kết thúc Đề tài. Sau khi đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở hoàn chỉnh lại hồ sơ theo kết luận của Hội đồng đánh giá cấp cơ sở, Bên B có trách nhiệm chuyển cho Bên A các hồ sơ để Bên A tiến hành việc đánh giá, nghiệm thu theo quy định pháp luật;

k) Có trách nhiệm quản lý tài sản được mua sắm bằng ngân sách nhà nước hoặc được tạo ra từ kết quả nghiên cứu của Đề tài sử dụng ngân sách nhà nước (nếu có) cho tới khi có quyết định xử lý các tài sản đó của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

l) Có trách nhiệm cùng Bên A tiến hành thanh lý Hợp đồng theo quy định;

m) Thực hiện việc đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ theo ủy quyền của Bên A đối với kết quả nghiên cứu (nếu có);

n) Thực hiện đăng ký, giao nộp kết quả thực hiện Đề tài tại cơ quan thông tin khoa học và công nghệ quốc gia và tại các tổ chức thực hiện chức năng đầu mối thông tin khoa học và công nghệ theo quy định pháp luật;

o) Công bố kết quả thực hiện Đề tài sau khi được Bên A cho phép;

p) Chủ nhiệm Đề tài cùng với các cá nhân trực tiếp sáng tạo ra kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được đứng tên tác giả trong Đề tài và hưởng quyền tác giả bao gồm cả các lợi ích thu được (nếu có) từ việc khai thác thương mại các kết quả thực hiện Đề tài theo quy định pháp luật và các thỏa thuận khác (nếu có);

q) Có trách nhiệm trực tiếp hoặc tham gia triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ theo yêu cầu của Bên A hoặc tổ chức, cá nhân được Bên A giao quyền sở hữu, sử dụng kết quả thực hiện Đề tài;

r) Thực hiện bảo mật các kết quả thực hiện Đề tài theo quy định về bảo vệ bí mật của nhà nước;

s) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định Luật khoa học và công nghệ và các văn bản liên quan.

Điều 5. Chấm dứt Hợp đồng

Hợp đồng này chấm dứt trong các trường hợp sau:

1. Đề tài đã kết thúc và được nghiệm thu.

2. Có căn cứ để khẳng định việc thực hiện hoặc tiếp tục thực hiện Đề tài là không cần thiết và hai bên đồng ý chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn.

3. Bên B bị đình chỉ thực hiện Đề tài theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

4. Bên B không nộp hồ sơ để đánh giá, nghiệm thu Đề tài theo quy định pháp luật.

5. Bên A vi phạm một trong các điều kiện dẫn đến việc Đề tài không thể tiếp tục thực hiện do:

a) Không cấp đủ kinh phí theo tiến độ thực hiện Đề tài mà không có lý do chính đáng;

b) Không kịp thời giải quyết những kiến nghị, đề xuất của Bên B theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Xử lý tài chính khi chấm dứt Hợp đồng

1. Đối với Đề tài đã kết thúc và được nghiệm thu:

a) Đề tài đã kết thúc và đánh giá nghiệm thu từ mức “Đạt” trở lên thì Bên A thanh toán đầy đủ kinh phí cho Bên B theo quy định tại Hợp đồng này.

b)Đề tài đã kết thúc, nhưng nghiệm thu mức “không đạt” thì Bên B có trách nhiệm hoàn trả toàn bộ số kinh phí ngân sách Trường đã cấp nhưng chưa sử dụng. Bên B nộp hoàn trả ngân sách nhà Trường .... 4 tổng kinh phí ngân sách nhà nước đã sử dụng cho Đề tài nếu do lỗi khách quan hoặc ….5 tổng kinh phí ngân sách nhà nước đã sử dụng cho Đề tài nếu do lỗi chủ quan.

2. Đối với Đề tài chấm dứt khi có căn cứ khẳng định không còn nhu cầu thực hiện:

a) Trường hợp Đề tài chấm dứt khi có căn cứ khẳng định không còn nhu cầu thực hiện thì hai bên cùng nhau xác định khối lượng công việc Bên B đã thực hiện để làm căn cứ thanh toán số kinh phí Bên B đã sử dụng nhằm thực hiện Đề tài và thu hồi số kinh phí còn lại đã cấp cho Bên B.

b) Trường hợp hai bên thỏa thuận ký Hợp đồng mới để thay thế và kết quả nghiên cứu của Hợp đồng cũ là một bộ phận cấu thành kết quả nghiên cứu của Hợp đồng mới thì số kinh phí đã cấp cho Hợp đồng cũ được tính vào kinh phí cấp cho Hợp đồng mới và được tiếp tục thực hiện với Hợp đồng mới.

3. Đối với Đề tài bị đình chỉ theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc Hợp đồng bị chấm dứt do Bên B không nộp hồ sơ để đánh giá, nghiệm thu Đề tài theo quy định pháp luật thì Bên B có trách nhiệm hoàn trả toàn bộ số kinh phí ngân sách Trường đã được cấp nhưng chưa sử dụng. Bên B nộp hoàn trả ngân sách Trường .... tổng kinh phí ngân sách đã sử dụng cho Đề tài nếu do lỗi khách quan hoặc  ….6 tổng kinh phí ngân sách đã sử dụng cho Đề tài nếu do lỗi chủ quan.

4. Đối với Đề tài không hoàn thành do lỗi của Bên A dẫn đến việc chấm dứt Hợp đồng thì Bên B không phải bồi hoàn số kinh phí đã sử dụng để thực hiện Đề tài, nhưng vẫn phải thực hiện việc quyết toán kinh phí theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Xử lý tài sản khi chấm dứt Hợp đồng7

1. Khi chấm dứt Hợp đồng, việc xử lý tài sản được mua sắm hoặc được hình thành bằng ngân sách nhà nước cấp cho Đề tài được thực hiện theo quy định pháp luật.

2. Các sản phẩm vật chất của Đề tài sử dụng ngân sách nhà nước: nguồn thu khi các sản phẩm này được tiêu thụ trên thị trường sau khi trừ các khoản chi phí cần thiết, hợp lệ, được phân chia theo quy định pháp luật.

Điều 8. Điều khoản chung

1. Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, nếu một trong hai bên có yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung hoặc có căn cứ để chấm dứt thực hiện Hợp đồng thì phải thông báo cho bên kia ít nhất là 15 ngày làm việc trước khi tiến hành sửa đổi, bổ sung hoặc chấm dứt thực hiện Hợp đồng, xác định trách nhiệm của mỗi bên và hình thức xử lý. Các sửa đổi, bổ sung (nếu có) phải lập thành văn bản có đầy đủ chữ ký của các bên và được coi là bộ phận của Hợp đồng và là căn cứ để nghiệm thu kết quả của Đề tài.

2. Khi một trong hai bên gặp phải trường hợp bất khả kháng dẫn đến việc không thể hoặc chậm thực hiện nghĩa vụ đã thỏa thuận trong Hợp đồng thì có trách nhiệm thông báo cho Bên kia trong 10 ngày làm việc kể từ ngày xảy ra sự kiện bất khả kháng. Hai bên có trách nhiệm phối hợp xác định nguyên nhân và báo cáo cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật.

3. Hai bên cam kết thực hiện đúng các quy định của Hợp đồng và có trách nhiệm hợp tác giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện. Bên vi phạm các cam kết trong Hợp đồng phải chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật.

4. Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện Hợp đồng do các bên thương lượng hòa giải để giải quyết. Trường hợp không hòa giải được thì một trong hai bên có quyền đưa tranh chấp ra Trọng tài để giải quyết (hoặc khởi kiện tại Tòa án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự).

Điều 9. Hiệu lực của Hợp đồng

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký hợp đồng. Hợp đồng này được lập thành 06 bản và có giá trị như nhau, Bên A giữ 04 bản, bên B giữ 02 bản./.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                               BÊN B
                 HIỆU TRƯỞNG                                      (Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, ghi rõ họ và tên và đóng dấu)

1 Ghi hình thức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ: Hợp đồng thực hiện Đề án khoa học/Đề tài khoa học và công nghệ/Dự án khoa học và công nghệ/Dự án sản xuất thử nghiệm.

2 Ghi tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

3 Bỏ nội dung này đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ không có kinh phí từ nguồn khác

4,5,6 Các bên xác định mức bồi hoàn căn cứ theo quy định pháp luật hiện hành về mức xử lý trách nhiệm đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ không hoàn thành.

7 Bỏ nội dung này đối với Đề tài không có tài sản nào được mua sắm bằng kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước.

PHỤ LỤC 1

Danh sách thành viên nhóm nghiên cứu

# (Kèm theo Hợp đồng triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN năm 20…)

Số: …/HĐ20…-KHCN...

| TT | Họ tên | Nhiệm vụ | Mã số thuế cá nhân | Số tài khoản | Mở tại | Số ngày công | Định mức ngày công | Thành tiền | Ký xác nhận |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 |
| 1 |  | Chủ nhiệm |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Thành viên chính |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Thư ký |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Thành viên |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Kỹ thuật viên |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Chuyên gia |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cộng |  |  |  |  |  |  |  |  |

# PHỤ LỤC 2

Kinh phí thực hiện hợp đồng

# (Kèm theo Hợp đồng triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN năm 20…)

Số: …/HĐ20…-KHCN...

| TT | Nội dung công việc | Chức danh nghiên cứu | Số ngày công | Định mức ngày công | Thành tiền (đồng) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (1) | (3) | (4) | (5) =(3)*(4) |
|  | Nghiên cứu …….. | Chủ nhiệm đề tài | …. | …. | …. |
|  |  | Thư ký, Thành viên chính | …. | …. | …. |
|  |  | Thành viên…. | …. | …. | …. |
|  | Tổng cộng |  |  |  | …. |

Bằng chữ: ……………………………………………………………………………………

BM.QLKHCN-01.04

| TRƯỜNG ĐH THỦ ĐÔ HÀ NỘI KHOA :………………………….. | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày …. tháng …. năm 20… |
| --- | --- |

BM.QLKHCN-01.04

BIÊN BẢN KIỂM TRA TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Thời gian: …… giờ,  ngày …../………./201……

Địa điểm:…………………………………………………………….

Thành phần:

- Chủ tọa: ………………………. - Chủ tịch Hội đồng Khoa

- Trợ lý Khoa: …………………………..

- Các Tổ trưởng chuyên môn

NỘI DUNG

Chủ tịch HĐ Khoa tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự và phổ biến nội dung cuộc họp:

- Kiểm tra, rà soát tiến độ thực hiện các đề tài NCKH cấp Trường của giảng viên theo đăng ký đầu năm học 20.. – 20….

- Kiểm tra, rà soát, đề nghị chỉnh sửa, bổ sung các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học khác (nếu có)

1. Tiến độ thực hiện đề tài NCKH các cấp.

| STT | Tên đề tài | Chủ nhiệm đề tài | Tiến độ thực hiện | Đề nghị chỉnh sửa, bổ sung | Đánh giá chung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

2. Về việc triển khai nhiệm vụ NCKH năm học

…………………………………………………………………………………………

3. Kết luận:

- Tổng số đề tài cấp cơ sở thực hiện đúng tiến độ:....

- Tổng số đề tài cấp cơ sở thực hiện không đúng tiến độ:....

- Bổ sung:................... đề tài/nhiệm vụ nghiên cứu

- Chỉnh sửa: .............. đề tài/nhiệm vụ nghiên cứu

Kết thúc cuộc họp vào hồi ……….giờ……. phút  ngày ……../………/201…...

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 201…..

Trợ lý Khoa		                                           Chủ tịch HĐ Khoa

(Họ tên, chữ kí)                                                                (Họ tên, chữ kí)

BM.QLKHCN-01.05

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở

TÊN ĐỀ TÀI:...........................................................

BÁO CÁO TỔNG KẾT

Mã số:…………………………

Chủ nhiệm đề tài: ……………..

Hà Nội, 202..

QUY ĐỊNH TRÌNH BÀY BÁO CÁO TỔNG KẾT

1. Hình thức:

- Trình bày rõ ràng, dễ đọc.

- Bố trí cân đối giữa hình vẽ và chữ viết.

2. Định dạng:

- Khổ giấy: Trình bày theo khổ A4

- Kích thước lề:

+ Trái: 3 cm

+ Phải: 2 cm

+ Trên: 2 cm

+ Dưới: 2 cm

- Định dạng dòng: Single; 1,25 line.

- Font chữ: Cỡ chữ 13, Times New Roman, mã Unicode

- Đánh số trang: góc dưới, bên phải.

- Trình bày nội dung:

+ Mục lục (ghi 2 số)

+ Lời nói đầu

+ Nội dung

+ Tài liệu tham khảo (xếp theo thứ tự ABC tên tác giả)

+ Phụ lục (nếu có)

3. Ghi đề mục

- Chương chữ thường đậm (Chương 1, …..).

- Tên chương chữ in hoa.

- Tên đề mục chữ thường đậm.

- Cấp độ thứ tự các đề mục:

Chương 1:, …

  - ; 1.2 ; 1.3, …

4.  Trình bày hình vẽ

Bố cục:

- Bố cục cân đối giữa chữ và hình.

- Hình và chữ xếp gần nhau trên cùng một trang để dễ đọc.

Kích thước hình vẽ:

- Hình nhỏ kích thước: (3cm-5cm x 3cm-5cm).

- Hình trung bình kích thước: (7cm-9cm x 5cm-7cm).

- Hình to: xếp hết theo chiều ngang (có căn lề).

Bố trí hình vẽ:

- Hình nhỏ xếp về phía bên phải; bên trái tương ứng ghi chữ bình thường.

- Hình trung bình cân giữa trang.

- Hình to xếp hết chiều ngang.

- Nếu có nhiều hình nhỏ, xếp hàng ngang tăng dần từ trái sang phải

TRƯỜNG ĐH THỦ ĐÔ HÀ NỘI HỘI ĐỒNG KH-ĐT KHOA...

BM.QLKHCN-01.06

DANH SÁCH ĐỀ XUẤT HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

ĐÁNH GIÁ, NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KHCN CẤP CƠ SỞ

Tên đề tài: ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Mã số: C2025 – ......

Chủ nhiệm đề tài: ...................................................

| STT | Họ và tên | Đơn vị | Cương vị trong HĐ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | Chủ tịch |
| 2 |  |  | Thư kí |
| 3 |  |  | Phản biện 1 |
| 4 |  |  | Phản biện 2 |
| 5 |  |  | Ủy viên |

| TRƯỞNG ĐƠN VỊ | CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI |
| --- | --- |

BM.QLKHCN-01.07

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐH THỦ ĐÔ HÀ NỘI

PHIẾU ĐÁNH GIÁ, NGHIỆM THU

ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TRƯỜNG

1. Họ và tên người đánh giá: ……………………………..

2. Đơn vị: ……………………………………

3. Mã số:

Tên đề tài:

Họ, tên chủ nhiệm đề tài:

4. Cơ quan chủ trì đề tài: Trường ĐHTĐ Hà Nội

5. Ngày họp: ………………

6. Địa điểm họp: …………………., Trường ĐHTĐ Hà Nội

7. Quyết định thành lập Hội đồng số:       /QĐ-ĐHTĐHN ngày     /     /2025

8. Điểm đánh giá (tối đa 100.0 điểm):

| TT | Các tiêu chuẩn đánh giá | Điểm tối đa | Điểm đánh giá |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mức độ đáp ứng mục tiêu, nội dung, phương pháp tiếp cận và nghiên cứu (so với đã đăng ký trong thuyết minh đề tài) | 15 |  |
| 2 | Thời gian và tiến độ thực hiện đề tài | 15 |  |
| 3 | Giá trị khoa học (Tính mới, tính sáng tạo, khả năng phát triển, v.v..) | 15 |  |
| 4 | Giá trị ứng dụng (Phát triển khoa học - công nghệ, tạo ra sản phẩm mới, đào tạo nhân lực, phạm vi và mức độ ứng dụng…) | 15 |  |
| 5 | Sản phẩm nghiên cứu, thông tin khoa học (bài báo, ấn phẩm thông tin khoa học, vật mẫu…) | 20 |  |
| 6 | Hiệu quả nghiên cứu (Phát triển kinh tế - xã hội, đào tạo bồi dưỡng nhân lực, nâng cao năng lực khoa học - công nghệ…) | 10 |  |
| 7 | Chất lượng báo cáo tổng kết đề tài (Nội dung, hình thức; cấu trúc văn bản và phương pháp trình bày…) | 05 |  |
| 8 | Mức độ thực hiện các quy định về quản lý và quyết toán tài chính | 05 |  |
|  | Cộng: | 100,0 |  |

9. Ý kiến khác:

Hà Nội, ngày      tháng     năm 20…

NGƯỜI ĐÁNH GIÁ

Hướng dẫn xếp loại:

- Xuất sắc: Từ 95 điểm trở lên

- Tốt: Từ 85 đến dưới 95 điểm

- Khá: Từ 70 đến dưới 85 điểm

- Đạt: Từ 50 đến dưới 70 điểm

- Không đạt: Dưới 50

| UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |

BM.QLKHCN-01.08

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NCKHCN CẤP TRƯỜNG

1. Tên đề tài: …………………...................................................................…..

Mã số:………………………………………………………………………..

Họ, tên chủ nhiệm đề tài: ………………………………………………….

2. Quyết định thành lập Hội đồng: Số: …/ QĐ-ĐHTĐHN, ngày….tháng...năm 20..

3. Ngày họp Hội đồng:  …./…. / 20...

Địa điểm: Trường Đại học Thủ đô Hà Nội.

4. Danh sách các thành viên Hội đồng:

……………………………………       Chủ tịch Hội đồng.

……………………………………       Uỷ viên Thư ký.

……………………………………       Uỷ viên phản biện 1.

……………………………………       Uỷ viên phản biện 2.

……………………………………       Uỷ viên Hội đồng.

Có mặt:…………  người.

Vắng mặt:………. người.

5. Khách mời dự: ................................................................

6. Người trình bày báo cáo:

Họ tên: ..............................................................................

Đơn vị công tác:.....................................................................

7. Nhận xét của các thành viên trong hội đồng

8. Kết quả đánh giá:

-  Số phiếu phát ra: ............  Số phiếu hợp lệ:...........  Số phiếu không hợp lệ:.......

Kết quả đánh giá: (Ghi số phiếu đánh giá theo mức sau):

Xuất sắc: ..............Tốt:............. Khá:.............Trung bình.......... Không đạt:..................

Điểm trung bình:……../5 = …………

- Xếp loại:.......................,     Đạt         Không đạt

9. Kết luận và kiến nghị của Hội đồng:

* Kết luận: Các giá trị khoa học và ứng dụng

- Giá trị khoa học:

- Giá trị ứng dụng:

* Kiến nghị:

- Các nội dung cần sửa chữa, bổ sung, hoàn chỉnh:

- Khả năng áp dụng, phát triển của đề tài:

THƯ KÝ HỘI ĐỒNG					    CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ KHOA HỌC

BM.QLKHCN-01.09

##### CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày … tháng …năm 20…..

BIÊN BẢN NGHIỆM THU VÀ THANH LÝ HỢP ĐỒNG

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Số: …/HĐ20…-KHCN...

Căn cứ hợp đồng thực hiện nhiệm vụ KH&CN số: …/HĐ/… giữa Trường Đại học Thủ đô Hà Nội và ….., chủ nhiệm đề tài.

Chúng tôi gồm:

Bên A:  Trường Đại học Thủ đô Hà Nội

- Do Ông ............................... Chức vụ:.................................... làm đại diện

- Địa chỉ: ................................................

- Điện thoại: ………………………………

- Số tài khoản:………………………tại……………………………

Bên B:  Ông (Bà):……….……………………Đại diện nhóm nghiên cứu

- Địa chỉ/Đơn vị: ..................................................................

- Điện thoại: ……………………………Email: ....................................

- Số tài khoản:………………………tại………………………………

Hai bên thống nhất nghiệm thu và thanh lý hợp đồng theo các nội dung sau:

- Phần thực hiện công việc

Bên B đã bàn giao cho Bên A sản phẩm của hợp đồng đạt yêu cầu

(Chi tiết theo nội dung hợp đồng)

- Kinh phí:

Tổng giá trị theo hợp đồng	: ….. đồng  (Bằng chữ./.), trong đó:

- Nguồn NSNN:…..

- Nguồn khác:….. (nếu có)

Giá trị quyết toán	    	: ….. đồng  (Bằng chữ./.)

- Số tiền bên B đã tạm ứng ….. đồng  (Bằng chữ……./.)

- Số tiền bên A còn phải thanh toán cho bên B: ….. đồng  (Bằng chữ……./.).

Hai bên ký biên bản này đồng ý nghiệm thu và thanh lý hợp đồng đã ký kết.

Thanh lý Hợp đồng này được lập thành 06 bản và có giá trị như nhau, Bên A giữ 04 bản, bên B giữ 02 bản./.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                       BÊN B
 HIỆU TRƯỞNG                                         	(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, ghi rõ họ và tên và đóng dấu)